## 버전관리
작성자 | 조종학
프로젝트 | 스케줄 관리 웹페이지 만들기
버전 | 날짜 | 변경사항
ver1 | 2021.11.02 | 초안
ver2 | 2021.11.03 | 분류 세분화, 동사,명사 정리, 우선순위, 시간 작성
ver3 | 2021.11.04 | 우선순위, 시간 수정 | 최종

## ver1
분류 | 분류 | 기능 |  | 권한 | 설명 |  | 체크한 사람들 스케줄만 보기? 스케줄 방에 최대인원? 휴대전화 문자인증이 가능한가? 스케줄 입력의 최대 날짜는 몇으로? 아이디 비밀번호 찾기 자세히 생각하기
로그인 | 아이디 | 회원가입으로 작성한 본인의 아이디 |  |  | 입력을 하고 로그인 버튼 클릭 이후 잘못된 부분을 작성하는 글박스 밑에 표시(빨간색, 상황에 맞게) 없으면 로그인 이후 메인페이지로 이동
| 비밀번호 | 회원가입으로 작성한 본인의 비밀번호
| 아이디 찾기 | 아이디 찾기 팝업창으로 이동 (버튼) |  |  | 이름, 주민등록번호, 휴대폰인증 이후 아이디 표시
| 비밀번호 찾기 | 비밀번호 찾기 팝업창으로 이동 (버튼) |  |  | 아이디, 이름, 주민등록번호, 휴대폰인증 이후 비밀번호 표시
회원가입 | 아이디 | 로그인을 하기 위하여 작성하는 아이디 | 중복불가 |  | 5~20자의 영문 소문자, 숫자와 특수기호(_),(-)만 사용하여 작성 | 입력을 시작하여 끝나면 상황에 따라 설명 표시 (잘못한 것은 빨간색 맞은 것은 초록색)
| 비밀번호 | 로그인을 하기 위하여 작성하는 비밀번호 |  |  | 8~16자 영문 대 소문자, 숫자, 특수문자 중 2가지 이상 작성
| 비밀번호 재확인 | 비밀번호와 같은 내용인지 확인
| 이름 | 사용자 이름 |  |  | 2~32자의 글자
| 생년월일 | 사용자 생년월일 |  |  | 연도(작성) - 월(선택) - 일 (작성) 형식
| 휴대전화 | 휴대전화 문자 인증 |  |  | 휴대전화 번호 입력 -> 인증하기 버튼 클릭 -> 이름, 생년월일, 핸드폰번호가 일치한지 확인 -> 문자 -> 인중번호 입력
메인 페이지 | 스케줄 방 개설 | 대표이미지, 방이름 설정 이후 방 만들기 |  |  | 초대받은자도 개인적으로 초대받은 방의 제목 변경가능
| 스케줄 방 들어가기 | 원하는 스케줄방으로 페이지 이동 |  |  | 정해진 공간 아무곳이나 클릭시 들어가기 (나가기 버튼, 방이름 변경 공간 제외)
| 스케줄 방 나가기 | 작성한 모든 내용 삭제(게시판, 스케줄) |  |  | 마우스를 해당 스케줄 방 영역에 가져가면 활성화 (빨간색 글씨)
| 초대 받기 | 초대 메시지 화면 표시 |  |  | 버튼 클릭으로 받기or 거절
프로필 | 대표 이미지 | 개인 or 초기에 설정한 이미지 |  | 본인 | 이미지를 클릭하여 변경
| 닉네임 | 개인이 설정하거나 회원가입시 입럭한 이름 | 중복불가 | 본인 | 닉네임을 작성하여 변경, 초기설정 - 이름, 2~10자 사이 글자, 스케줄 방에 들어가서 해당 방에서만 표시되는 닉네임 설정가능
| 로그아웃 | 로그인 페이지로 이동
달력 페이지 | 초대 | 초대 받는자의 아이디 입력 후 이름을 확인하고 초대 |  | 관리자 | 초대 팝업창에서 아이디 검색 -> 개인이 설정한 닉네임이 아닌 이름으로 표시
| 강퇴 | 회원 강퇴 |  | 관리자 | 유저 팝업창에서 프로필사진 옆 강퇴 버튼 클릭하여 강퇴
| 달력 선택 | 원하는 월 선택 |  |  | 페이지 상단에 선택한 월을 표시 양방향으로 다음달, 전달 넘어가기. (오른쪽 상단에 한번에 이동 기능)
| 개인 고유 색 | 본인이 작성한 글을 색으로 표시 | 중복불가 | 관리자 | 유저 팝업창에서 관리자가 색 변경, 초기 설정 - 랜덤
| 스케줄 작성 | 원하는 날부터 끝나는 날까지 원하는 내용 표시 |  |  | 시작일과 끝일을 정하고 내용 작성 (각자의 내용을 고유 색으로 표시)
| 스케줄 표시 | 사용자가 작성한 스케줄을 달력에 표시 |  |  | 시작일 부터 끝나는 날까지 각자의 색의 바와 내용으로 표시 (0~3까지 만 화면표시)
| 스케줄 더보기 | 해당 날의 안보이는 스케줄 보기(팝업) |  |  | 달력의 더보기 버튼 클릭 이후 자세한 내용을 볼수있도록 팝업창을 띄우고
| 스케줄 삭제 | 작성한 스케줄 삭제 |  | 본인,관리자 | 관리자 또는 본인 스케줄 클릭 이후 삭제버튼으로 삭제
| 게시판 글 작성 | 게시판 글 작성 |  |  | 게시판 영역에서 글작성 버튼 클릭
| 게시판 글 삭제 | 게시판 글 삭제 |  | 본인,관리자 | 본인 또는 관리자 화면에서만 활성화

## ver2
스케줄 관리 웹페이지 기능명세서 | [7 empty] | 피드백
대분류 | 중분류 | 소분류 | 권한 | 요구사항 | 우선순위 | 시간(h)
회원정보 | 로그인 | 아이디 |  | 이용자는 로그인 팝업창에서 아이디와 비밀번호를 입력후 로그인을 성공하면 메인페이지로 이동 | 1 | 2 |  | 1 | 8
|  | 비밀번호 |  |  | 1 | 2 |  | 1 | 8
|  | 유효성 검사 |  | 로그인 정보가 올바르지 않다면 다시 로그인 팝업창을 띄우고 무엇이 틀렸는지를 잘못 작성한 글박스 밑에 빨간색 글로 표시 | 2 | 5 |  | 2 | 0 | 아이디, 비번찾기는 뒤로 미루기
| 정보 찾기 | 아이디 찾기 |  | 회원가입시 입력한 이름, 생년월일, 휴대전화로 본인인증 이후 팝업창으로 알려준다 | 1 | 5 |  | 2 | 0
|  | 비밀번호 찾기 |  | 회원가입시 입력한 아이디, 휴대전화로 본인인증이후 팝업창으로 알려준다 (로그인 이후 비밀번호 변경 권유 팝업창?) | 1 | 5 |  | 1 | 2
| 회원가입 | 아이디 |  | 5~20자의 영문 소문자, 숫자, 특수기호(_),(-)만 사용하여 작성 | 1 | 2 |  | 1 | 2
|  | 비밀번호 |  | 8~16자의 영문 대 소문자, 숫자, 특수문자 중 2가지 이상 작성 | 1 | 4 |  | 1 | 2
|  | 비밀번호 재확인 | [5 empty] | 1 | 2
|  | 이름 |  | 2~32자의 한글 | 1 | 2 |  | 1 | 2
|  | 생년월일 |  | 연도(작성) - 월(셀렉트박스) - 일 (작성) 형식으로 작성한다. | 1 | 2
|  | 휴대전화 |  | 휴대폰 문자인증 서비스로 본인인증을 해야한다(필수?) | 1 | 4 |  | 2 | 0 | 휴대폰 번호 적는것까지만 하고 인증 서비스는 다른기능으로 빼야되고 2순위
|  | 유효성 검사 |  | 회원가입에서 입력한 정보가 올바르지 않다면 무엇이 틀렸는지를 바로바로 잘못 작성한 글박스 밑에 글로 표시하고 잘못 작성한 부분이 있다면 회원가입 버튼을 비활성화 한다. | 2 | 5 |  |  | 위에있는애들이 유효성검사
개인정보 | 프로필 | 대표 이미지 | 본인 | 로그인 이후 프로필(팝업) 편집에서 이미지를 클릭하여 변경, 무제한 변경 가능, 규격(?) | 2 | 2
|  | 닉네임 | 본인 | 로그인 이후 프로필(팝업) 편집에서 닉네임 입력 박스에 작성(2~32자)하여 변경, 중복불가, 초기설정은 회원가입시 입력했던 이름으로 한다. | 2 | 2
기능 | 스케줄 | 방 만들기 |  | 로그인 이후 메인페이지에서 방 만들기 버튼을 클릭하고 방제목 작성과 대표이미지(초기설정 아무것도 없는 흰배경)를 선택하여 만든다 이후 달력이 있는 페이지로 이동한다. | 1 | 3 |  |  | 3
|  | 방 나가기 |  | 메인페이지에서 원하는 방 나가기 버튼으로 나가기 또는 달력이 있는 스케줄 방 페이지에서 나가기 버튼으로 나가기, 확인 메시지를 담은 팝업창으로 최종 확인한다, 나가는 유저가 작성한 모든 내용 삭제(게시판, 스케줄) | 1 | 3 |  |  | 3
|  | 작성 |  | 스케줄 작성 팝업창에서 시작일과 끝일을 셀렉트박스로 정하고 내용작성하여 스케줄 작성 | 1 | 3 |  |  | 8
|  | 삭제 | 본인,방장 | 방장 또는 본인이 자세히보기 팝업창에서 스케줄을 클릭하고 삭제버튼으로 삭제한다, 최종 삭제전 확인 팝업창으로 알려준다. | 1 | 3 |  |  | 8
|  | 사용자의 색 | 방장 | 사용자들이 작성한 스케줄을 달력에 각자의 색의 막대기(바) 형태로 표시한다(한 번에 3개까지만 화면표시), 유저 팝업창에서 방장이 색을 선택하는 방법으로 변경하고 초기 설정은 방에 들어오면 랜덤으로 정해진다 | 3 | 10 |  | 3 | 0
|  | 자세히보기 |  | 달력의 더보기 버튼 클릭으로 원하는 달의 스케줄을 모두 볼수있는 팝업창을 띄우고 이 팝업창에서 원하는 스케줄(개인의 색으로 표시한)의 버튼 클릭시 내용까지 확인할 수 있다 | 2 | 10 |  | 1 | 8
|  | 달력 선택 |  | 페이지 상단에 해당 달력의 월을 표시하고 화살표 모양으로 양방향에 다음달, 전달 넘어갈수 있도록 한다, 오른쪽 상단에는 셀렉트박스로 원하는 달력으로 한번에 이동 가능하도록 한다. | 1 | 5 |  |  | 6
| 사용자 | 초대 하기 | 방장 | 방장이 초대 팝업창에서 아이디 검색으로 초대한다 이때 검색한 유저의 정보는 개인이 설정한 닉네임이 아닌 유저가 회원가입 때 작성한 이름으로 표시 | 1 | 5 |  | 2
|  | 초대 받기 | 본인 | 알림(팝업)이 오며 버튼 클릭으로 받기 or 거절을 한다(알림 소리 설정?) | 1 | 5 |  | 2
|  | 강퇴 | 방장 | 유저 팝업창에서 프로필사진 옆 강퇴 버튼으로 유저를 스케줄 방에서 나가게 하며 확인 메시지를 담은 팝업창으로 최종 확인한다. (강퇴한 유저의 게시글, 스케줄 모두 삭제) | 2 | 3 |  | 3
|  | 로그아웃 | 본인 | 로그인 이후 프로필에서 로그아웃버튼 클릭으로 실행하고 로그인과 회원가입이 있는 페이지로 이동 | 1 | 2 |  | 2
| 게시판 | 글 작성 |  | 게시판 팝업창에서 글쓰기 버튼 클릭으로 작성, 제목(1~30자), 내용(1~255자) | 3 | 2 |  | 2
|  | 글 수정 | 본인,방장 | 게시판 팝업창에서 본인 또는 수정해야할 게시글을 선택하여 수정버튼을 눌러서 수정(제목 및 내용만) | 3 | 2 |  | 2
|  | 글 삭제 | 본인,방장 | 게시판 팝업창에서 본인 또는 삭제해야 할 게시글을 선택하여 삭제버튼을 눌러서 삭제(최종 확인 팝업창으로 경고한다.) | 3 | 2 |  | 2
100
[7 empty] | 1순위 | 57 | 시간
[7 empty] | 2순위 | 27 | 시간
[7 empty] | 3순위 | 16 | 시간
[7 empty] | 1일 8시간 | 12.5
[8 empty] | 13 | 일

## ver3
스케줄 관리 웹페이지 기능명세서
대분류 | 중분류 | 소분류 | 권한 | 요구사항 | 우선순위 | 시간(h) | 프로젝트 시간
회원정보 | 로그인 | 아이디 |  | 이용자는 로그인 팝업창에서 아이디와 비밀번호를 입력후 로그인을 성공하면 메인페이지로 이동 로그인 정보가 올바르지 않다면 다시 로그인 팝업창을 띄우고 무엇이 틀렸는지를 잘못 작성한 글박스 밑에 빨간색 글로 표시 | 1 | 10 | 1순위 | 85시간
|  | 비밀번호 |  |  | 1 | 10 | 2순위 | 40시간
| 정보 찾기 | 아이디 찾기 |  | 회원가입시 입력한 이름, 생년월일, 휴대전화로 본인인증 이후 팝업창으로 알려준다 | 2 | 5 | 3순위 | 13시간
|  | 비밀번호 찾기 |  | 회원가입시 입력한 아이디, 휴대전화로 본인인증이후 팝업창으로 알려준다 (로그인 이후 비밀번호 변경 권유 팝업창?) | 2 | 5 | 1일 8시간 | 17.5
| 회원가입 유효성 검사 | 아이디 |  | 5~20자의 영문 소문자, 숫자, 특수기호(_),(-)만 사용하여 작성 | 1 | 4 | 최종 일수 | 18일
|  | 비밀번호 |  | 8~16자의 영문 대 소문자, 숫자, 특수문자 중 2가지 이상 작성 | 1 | 8
비밀번호 재확인
|  | 이름 |  | 2~32자의 한글 | 1 | 4
|  | 생년월일 |  | 연도(작성) - 월(셀렉트박스) - 일 (작성) 형식으로 작성한다. | 1 | 4
|  | 휴대전화 |  | 숫자(11자리) 000-0000-0000형식으로 작성한다. | 1 | 4
|  | 휴대전화 인증 |  | 휴대전화 문자 인증 서비스 | 2 | 5
|  | 검사? |  | 회원가입에서 입력한 정보가 올바르지 않다면 무엇이 틀렸는지를 바로바로 잘못 작성한 글박스 밑에 글로 표시하고 잘못 작성한 부분이 있다면 회원가입 버튼을 비활성화 한다. | 2 | 5
개인정보 | 프로필 | 대표 이미지 | 본인 | 로그인 이후 프로필(팝업) 편집에서 이미지를 클릭하여 변경, 무제한 변경 가능, 규격(?) | 2 | 2
|  | 닉네임 | 본인 | 로그인 이후 프로필(팝업) 편집에서 닉네임 입력 박스에 작성(2~32자)하여 변경, 중복불가, 초기설정은 회원가입시 입력했던 이름으로 한다. | 2 | 2
기능 | 스케줄 | 방 만들기 |  | 로그인 이후 메인페이지에서 방 만들기 버튼을 클릭하고 방제목 작성과 대표이미지(초기설정 아무것도 없는 흰배경)를 선택하여 만든다 이후 달력이 있는 페이지로 이동한다. | 1 | 5
|  | 방 나가기 |  | 메인페이지에서 원하는 방 나가기 버튼으로 나가기 또는 달력이 있는 스케줄 방 페이지에서 나가기 버튼으로 나가기, 확인 메시지를 담은 팝업창으로 최종 확인한다, 나가는 유저가 작성한 모든 내용 삭제(게시판, 스케줄) | 1 | 5
|  | 작성 |  | 스케줄 작성 팝업창에서 시작일과 끝일을 셀렉트박스로 정하고 내용작성하여 스케줄 작성 | 1 | 8
|  | 삭제 | 본인,방장 | 방장 또는 본인이 자세히보기 팝업창에서 스케줄을 클릭하고 삭제버튼으로 삭제한다, 최종 삭제전 확인 팝업창으로 알려준다. | 1 | 8
|  | 사용자의 색 | 방장 | 사용자들이 작성한 스케줄을 달력에 각자의 색의 막대기(바) 형태로 표시한다(한 번에 3개까지만 화면표시), 유저 팝업창에서 방장이 색을 선택하는 방법으로 변경하고 초기 설정은 방에 들어오면 랜덤으로 정해진다 | 3 | 10
|  | 자세히보기 |  | 달력의 더보기 버튼 클릭으로 원하는 달의 스케줄을 모두 볼수있는 팝업창을 띄우고 이 팝업창에서 원하는 스케줄(개인의 색으로 표시한)의 버튼 클릭시 내용까지 확인할 수 있다 | 1 | 10
|  | 달력 선택 |  | 페이지 상단에 해당 달력의 월을 표시하고 화살표 모양으로 양방향에 다음달, 전달 넘어갈수 있도록 한다, 오른쪽 상단에는 셀렉트박스로 원하는 달력으로 한번에 이동 가능하도록 한다. | 1 | 5
| 사용자 | 초대 하기 | 방장 | 방장이 초대 팝업창에서 아이디 검색으로 초대한다 이때 검색한 유저의 정보는 개인이 설정한 닉네임이 아닌 유저가 회원가입 때 작성한 이름으로 표시 | 2 | 5
|  | 초대 받기 | 본인 | 알림(팝업)이 오며 버튼 클릭으로 받기 or 거절을 한다(알림 소리 설정?) | 2 | 5
|  | 강퇴 | 방장 | 유저 팝업창에서 프로필사진 옆 강퇴 버튼으로 유저를 스케줄 방에서 나가게 하며 확인 메시지를 담은 팝업창으로 최종 확인한다. (강퇴한 유저의 게시글, 스케줄 모두 삭제) | 3 | 3
|  | 로그아웃 | 본인 | 로그인 이후 프로필에서 로그아웃버튼 클릭으로 실행하고 로그인과 회원가입이 있는 페이지로 이동 | 2 | 2
| 게시판 | 글 작성 |  | 게시판 팝업창에서 글쓰기 버튼 클릭으로 작성, 제목(1~30자), 내용(1~255자) | 2 | 2
|  | 글 수정 | 본인,방장 | 게시판 팝업창에서 본인 또는 수정해야할 게시글을 선택하여 수정버튼을 눌러서 수정(제목 및 내용만) | 2 | 2
|  | 글 삭제 | 본인,방장 | 게시판 팝업창에서 본인 또는 삭제해야 할 게시글을 선택하여 삭제버튼을 눌러서 삭제(최종 확인 팝업창으로 경고한다.) | 2 | 2
140